## Ark 1
Risikoplan for | Gruppe 37
Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet | Risikopoeng | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problem oppstår
Datatap | 8 | 0.1 | 0.8 | Sørge for å oppdatere i Github og ta backups | Starte på nytt
Sykdom | 8 | 0.3 | 2.4 | Følge med på arbeidet til medarbeidere | Omfordele arbeidsoppgaver
Ukjent verktøy | 5 | 0.3 | 1.5 | Sett av tid til å lære, få opplæring | Kjøre intern verktøy-workshop
Feil bruk av tid | 9 | 0.3 | 2.7 | Planlegge bedre, bruke tiden riktig | Game over, bedre lykke neste gang
Overscoping | 7 | 0.6 | 4.2 | Være bevisst over problemet og begrense oss til det nødvendige | Kutte det som skal til
Dårlig oppmøte | 7 | 0.5 | 3.5 | Planlegge oppmøte og gi beskjed om man ikke kan møte | Prøve få kontakt med de som ikke møter, sette opp tid som passer for alle
Miste gruppemedlem | 6 | 0.4 | 2.4 | Sørge for å holde kontakt i gruppen | Revurdere roller, oppgaver og plan mellom resterende medlemmer
Mangel på testtid | 4 | 0.3 | 1.2 | Planlegge tidsbegrensninger per oppgave (prosjektplan)
Revidert risikoplan
Risiko
Mistet gruppemedlem