## Ark 1
Utvikling av prosjektet
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Fase 1 - Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Bjørn Johannessen | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0.25 | 0.25 | 0
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Jarle Farstad | 2014-03-11 | 2014-03-11 | 0.25 | 0.25 | 0
Beskrivelse brukerprofil | Jarle Farstad | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0.25 | 0.5 | 0
Lage risikoplan | Bjørn Johannessen | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0.5 | 0.5 | 0
Avklare prosjektadministrative forhold | Jarle Farstad | 2014-03-11 | 2014-03-11 | 0.5 | 0.5 | 0
Fase 2 - Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Jarle Farstad | 2014-03-11 |  | 1
Lage logisk design (modeller) | Axel Semb | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0.5 | 0.5 | 0
Lage fysisk design (teknologi) | Axel Semb | 2014-03-11 |  | 5
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Bjørn Johannessen | 2014-03-10 |  | 2
Revidert risikoplan | Bjørn Johannessen | 2014-03-12 | 2014-03-12 | 0.25 | 0.25 | 0
Fase 3 - Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø | Jarle Farstad
Lage testcase | Bjørn Johannessen
Programmere komponenter | Axel Semb
Integrere komponenter | Axel Semb
Teste komponenter | Bjørn Johannessen
Lage dokumentasjon
Fase 4 - Godkjent for produktrelease
Ferdigstille komponenter | Axel Semb
Sluttføre testing/feilliste | Bjørn Johannessen
Brukeraksept (user acceptance) | Jarle Farstad
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell
Fase 5 - Utrulling fullført
Ferdigstille komponenter
Utrulling av løsning
Opplæring av brukere
Sluttføre brukerdokumentasjon
Skrive sluttraport
Sum
Produktrolle: Bjørn Johannessen
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Testrolle: Bjørn Johannessen
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Prosessrolle: Jarle Farstad
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Utviklingsrolle: Axel Semb
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Brukeropplevelse: Alle
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar