## Prosjektplan iterasjon 2
Utvikling av prosjektet – iterasjon 2
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Fase 1 - Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Alle | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | Ingen nye problemer for denne iterasjonen
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Jarle Farstad | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 1 | 0.5 | 0.5 | Endret fra 1. iterasjon
Beskrivelse brukerprofil | Jarle Farstad | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | Brukerprofil beskrevet i iterasjon 1
Lage risikoplan | Bjørn Johannessen | 2014-03-17 | 2014-03-21 | 1.5 | 1.5 | 0 | Oppdaterer ny risikoplan til iterasjon 2
Avklare prosjektadministrative forhold | Jarle Farstad | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | Ingen oppdatering fra iterasjon 1
Fase 2 - Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Jarle Farstad | 2014-03-17 | 2014-03-18 | 1 | 1 | 0 | Oppdatert fra iterasjon 1
Lage logisk design (modeller) | Alle | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 2 | 3 | -1 | Oppdatert fra iterasjon 1
Lage fysisk design (teknologi) | Axel Semb | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 1.5 | 1.5 | 0 | Oppdatert fra iterasjon 1
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Bjørn Johannessen | 2014-03-17 | 2014-03-21 | 2 | 2.5 | -0.5 | Ny prosjektplan for iterasjon 2, oppdateres fortløpende
Revidert risikoplan | Bjørn Johannessen | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 1 | 1 | 0 | Oppdateres gjennom iterasjon 2
Fase 3 - Realisert (iterasjons)produkt
Frys funksjonell spesifikasjon | Jarle Farstad | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 0.5 | 0.5 | 0 | Spikret funksjonalitet for iterasjon 2, oppdatert dokument
Etablere utviklingsmiljø | Jarle Farstad | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 0.5 | 0.5 | 0 | Fortsetter fra iterasjon 1
Lage testcase | Jarle Farstad | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 1 | 1.5 | -0.5 | Lager testcase for denne iterasjonen
Programmere komponenter | Axel Semb | 2014-03-18 | 2014-03-20 | 8 | 10 | -2 | Fortsetter fra iterasjon 1
Integrere komponenter | Axel Semb | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 3 | 2 | 1
Teste komponenter | Bjørn Johannessen | 2014-03-18 | 2014-03-21 | 2 | 3 | -1 | Komponenter har blitt testet fortløpende
Lage dokumentasjon | Jarle Farstad, (Bjørn Johannessen) | 2014-03-18 | 2014-03-21 | 10 | 12 | -2 | Dokumentasjonen blir oppdatert gjennom hele prosjektet
Fase 4 - Godkjent for produktrelease
Ferdigstille komponenter | Axel Semb | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 4 | 3 | 1 | Ferdigstilles før slutttest
Sluttføre testing/feilliste | Bjørn Johannessen | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 1.5 | 2 | -0.5 | Siste testing av prosjektet, gjennomføre feilliste
Brukeraksept (user acceptance) | Jarle Farstad | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 1 | 1.5 | -0.5 | Resultat i forhold til mål
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Axel Semb | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 2 | 2 | 0 | ferdigstillt
Fase 5 - Utrulling fullført
Ferdigstille komponenter | Axel Semb | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 1 | 1 | 0 | Komponenter skal være feilfri, klar for utrulling
Utrulling av løsning | Jarle Farstad | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 0.5 | 0.5 | 0 | løsningen skal legges ut
Opplæring av brukere | Axel Semb | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 1 | 1 | 0 | Planlegger fremføring
Sluttføre brukerdokumentasjon | Jarle Farstad | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2 | 1.5 | 0.5 | Gå igjennom dokumentasjoner og oppdatere
Skrive sluttraport | Bjørn Johannessen | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 1 | 1.5 | -0.5 | Legges med i løsningen
Sum |  |  |  | 49 | 54.5 | -5.5

## Utviklingsrolle
Utviklingsrolle: Axel Semb
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Lage fysisk design (teknologi) | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 1.5 | 1.5 | 0 | Oppdatert fra iterasjon 1
Programmere komponenter | 2014-03-18 | 2014-03-20 | 8 | 10 | -2 | Fortsetter fra iterasjon 1
Integrere komponenter | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 3 | 2 | 1
Ferdigstille komponenter | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 4 | 3 | 1 | Ferdigstilles før slutttest
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 2 | 2 | 0 | ferdigstillt
Opplæring av brukere | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 1 | 1 | 0 | Planlegger fremføring
Sum |  |  | 19.5 | 19.5

## Programrolle
Programrolle: Jarle Farstad
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Avklare prosjektadministrative forhold | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | Ingen oppdatering fra iterasjon 1
Etablere utviklingsmiljø | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 0.5 | 0.5 | 0 | Fortsetter fra iterasjon 1
Lage testcase | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 1 | 1.5 | -0.5 | Lager testcase for denne iterasjonen
Brukeraksept (user acceptance) | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 1 | 1.5 | -0.5 | Resultat i forhold til mål
Sum |  |  | 2.5 | 3.5

## Prosessrolle
Prosessrolle: Jarle Farstad
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 1 | 0.5 | 0.5 | Endret fra 1. iterasjon
Beskrivelse brukerprofil | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | Brukerprofil beskrevet i iterasjon 1
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | 2014-03-17 | 2014-03-18 | 1 | 1 | 0 | Oppdatert fra iterasjon 1
Sluttføre brukerdokumentasjon | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2 | 1.5 | 0.5 | Gå igjennom dokumentasjoner og oppdatere
Utrulling av løsning | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 0.5 | 0.5 | 0 | løsningen skal legges ut
Sum |  |  | 4.5 | 3.5

## Produktrolle
Produktrolle: Bjørn Johannessen
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Lage risikoplan | 2014-03-17 | 2014-03-21 | 1.5 | 1.5 | 0 | Oppdaterer ny risikoplan til iterasjon 2
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | 2014-03-17 | 2014-03-21 | 2 | 2.5 | -0.5 | Ny prosjektplan for iterasjon 2, oppdateres fortløpende
Revidert risikoplan | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 1 | 1 | 0 | Oppdateres gjennom iterasjon 2
Sum |  |  | 4.5 | 5

## Testrolle
Testrolle: Bjørn Johannessen
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Teste komponenter | 2014-03-18 | 2014-03-21 | 2 | 3 | -1 | Komponenter har blitt testet fortløpende
Sluttføre testing/feilliste | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 1.5 | 2 | -0.5 | Testene har fungert bra
Skrive sluttraport | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 1 | 1.5 | -0.5 | Sluttraport er skrevet
Sum |  |  | 4.5 | 6.5