## Ark 1
Risikoplan 1 for | Gruppe 37 | Iterasjon 2
Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet | Risikopoeng | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problem oppstår
Nettverks problemer | 7 | 0.5 | 3.5 | Ikke mye vi kan gjøre med, men jobbe med noe som ikke trenger nett | Estimer tid til å løse problemet
At målene ikke blir opnådd | 8 | 0.4 | 3.2 | Planlegge med hensyn til målene | Prioritere de viktigste målene
Datatap | 6 | 0.5 | 3 | Sørge for å oppdatere i Github og ta backups | Starte på nytt
Dårlig oppmøte | 6 | 0.5 | 3 | Planlegge oppmøte og gi beskjed om man ikke kan møte | Prøve få kontakt med de som ikke møter, sette opp tid som passer for alle
Overscoping | 6 | 0.5 | 3 | Være bevisst over problemet og begrense oss til det nødvendige | Kutte det som skal til
Sykdom | 6 | 0.4 | 2.4 | Følge med på arbeidet til medarbeidere | Omfordele arbeidsoppgaver
Miste gruppemedlem | 7 | 0.3 | 2.1 | Sørge for å holde kontakt i gruppen | Revurdere roller, oppgaver og plan mellom resterende medlemmer
Feil bruk av tid | 7 | 0.3 | 2.1 | Planlegge bedre, bruke tiden riktig | Prioritere der det er viktigst og jobbe mer
Tekniske problemer | 4 | 0.5 | 2 | Hold fokus på det tekniske, være strukturert | Estimer tid til å løse problemet
Ukjent verktøy | 5 | 0.3 | 1.5 | Sett av tid til å lære, få opplæring | Kjøre intern verktøy-workshop
Uenighet i gruppen | 5 | 0.3 | 1.5 | Sørge for å ta avgjørelser demokratisk | Avstemning, om alle er uenige, trekk tilfeldig
Risikoplan 2 for | Gruppe 37
Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet | Risikopoeng | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problem oppstår
Nettverks problemer | 8 | 0.5 | 4 | Ikke mye vi kan gjøre med, men jobbe med noe som ikke trenger nett | Estimer tid til å løse problemet
Dårlig oppmøte | 7 | 0.5 | 3.5 | Planlegge oppmøte og gi beskjed om man ikke kan møte | Prøve få kontakt med de som ikke møter, sette opp tid som passer for alle
At målene ikke blir opnådd | 8 | 0.4 | 3.2 | Planlegge med hensyn til målene | Prioritere de viktigste målene
Overscoping | 6 | 0.5 | 3 | Være bevisst over problemet og begrense oss til det nødvendige | Kutte det som skal til
Datatap | 7 | 0.4 | 2.8 | Sørge for å oppdatere i Github og ta backups | Starte på nytt
Tekniske problemer | 5 | 0.5 | 2.5 | Hold fokus på det tekniske, være strukturert | Estimer tid til å løse problemet
Miste gruppemedlem | 7 | 0.3 | 2.1 | Sørge for å holde kontakt i gruppen | Revurdere roller, oppgaver og plan mellom resterende medlemmer
Feil bruk av tid | 7 | 0.3 | 2.1 | Planlegge bedre, bruke tiden riktig | Prioritere der det er viktigst og jobbe mer
Sykdom | 7 | 0.3 | 2.1 | Følge med på arbeidet til medarbeidere | Omfordele arbeidsoppgaver
Ukjent verktøy | 5 | 0.2 | 1 | Sett av tid til å lære, få opplæring | Kjøre intern verktøy-workshop
Uenighet i gruppen | 5 | 0.2 | 1 | Sørge for å ta avgjørelser demokratisk | Avstemning, om alle er uenige, trekk tilfeldig
Risikoplan 3 for | Gruppe 37
Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet | Risikopoeng | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problem oppstår
Tekniske problemer | 9 | 0.4 | 3.6 | Hold fokus på det tekniske, være strukturert | Estimer tid til å løse problemet
Nettverks problemer | 9 | 0.4 | 3.6 | Ikke mye vi kan gjøre med, men jobbe med noe som ikke trenger nett | Estimer tid til å løse problemet
Datatap | 8 | 0.4 | 3.2 | Sørge for å oppdatere i Github og ta backups | Starte på nytt
Feil bruk av tid | 7 | 0.4 | 2.8 | Planlegge bedre, bruke tiden riktig | Prioritere der det er viktigst og jobbe mer
At målene ikke blir opnådd | 7 | 0.3 | 2.1 | Planlegge med hensyn til målene | Prioritere de viktigste målene
Overscoping | 7 | 0.3 | 2.1 | Være bevisst over problemet og begrense oss til det nødvendige | Kutte det som skal til
Dårlig oppmøte | 5 | 0.3 | 1.5 | Planlegge oppmøte og gi beskjed om man ikke kan møte | Prøve få kontakt med de som ikke møter, sette opp tid som passer for alle
Sykdom | 5 | 0.3 | 1.5 | Følge med på arbeidet til medarbeidere | Omfordele arbeidsoppgaver
Miste gruppemedlem | 4 | 0.3 | 1.2 | Sørge for å holde kontakt i gruppen | Revurdere roller, oppgaver og plan mellom resterende medlemmer
Ukjent verktøy | 6 | 0.2 | 1.2 | Sett av tid til å lære, få opplæring | Kjøre intern verktøy-workshop
Uenighet i gruppen | 6 | 0.2 | 1.2 | Sørge for å ta avgjørelser demokratisk | Avstemning, om alle er uenige, trekk tilfeldig