## Ark 1
Utvikling av prosjektet
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Fase 1 - Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Bjørn Johannessen | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0.25 | 0.25 | 0
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Jarle Farstad | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0.25 | 0.25 | 0
Beskrivelse brukerprofil | Jarle Farstad | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0.25 | 0.5 | 0
Lage risikoplan | Bjørn Johannessen | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0.5 | 0.5 | 0
Avklare prosjektadministrative forhold | Jarle Farstad | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 0.5 | 0.5 | 0
Fase 2 - Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Jarle Farstad | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 1 | 1
Lage logisk design (modeller) | Axel Semb | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 0.5 | 0.5 | 0
Lage fysisk design (teknologi) | Axel Semb | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 5 | 5
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Bjørn Johannessen | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 2 | 2
Revidert risikoplan | Bjørn Johannessen | 2014-03-10 | 2014-03-13 | 0.25 | 0.25 | 0
Fase 3 - Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø | Jarle Farstad | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 0.5 | 0.5
Lage testcase | Bjørn Johannessen | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 1 | 1
Programmere komponenter | Axel Semb | 2014-03-11 | 2014-03-13 | 10 | 10
Integrere komponenter | Axel Semb | 2014-03-11 | 2014-03-13 | 4 | 4
Teste komponenter | Bjørn Johannessen | 2014-03-11 | 2014-03-14 | 2 | 2 |  | Komponenter har blitt testet forløpende
Lage dokumentasjon | Alle | 2014-03-10 | 2014-03-14 | 10 | 10
Fase 4 - Godkjent for produktrelease
Ferdigstille komponenter | Axel Semb | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 5 | 4
Sluttføre testing/feilliste | Bjørn Johannessen | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 2 | 2
Brukeraksept (user acceptance) | Jarle Farstad
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Axel Semb | 2014-03-14 | 2014-03-14 | 2 | 2
Fase 5 - Utrulling fullført
Ferdigstille komponenter | Axel Semb | 2014-03-14 | 2014-03-14 | 3 | 3
Utrulling av løsning | Axel Semb | 2014-03-14 | 2014-03-14 | 1 | 1
Opplæring av brukere | [6 empty] | Iterasjon 2
Sluttføre brukerdokumentasjon | Jarle Farstad | 2014-03-14 | 2014-03-14 | 1 | 1
Skrive sluttraport | Bjørn Johannesse | 2014-03-14 | 2014-03-14 | 0.5 | 0.5
Sum |  |  |  | 52.5 | 51.75
Produktrolle: Bjørn Johannessen
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Testrolle: Bjørn Johannessen
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Prosessrolle: Jarle Farstad
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Utviklingsrolle: Axel Semb
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar
Brukeropplevelse: Alle
Aktivitet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentar